## Лист1
Приложение 1
ОТЧЕТ
о достижении значений индикаторов целей, показателей задач государственной программы Липецкой области, контрольных событий плана реализации государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
| Исполнитель | Единица измерения | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | План (значения индикаторов, показателей, основных мероприятий, контрольных событий) | Факт (значения индикаторов, показателей, основных мероприятий, контрольных событий) | Степень достижения | План (дата наступления контрольных событий) | Факт (дата наступления контрольных событий) | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя, контрольного события | Риски недостижения плановых значений индикаторов, показателей, дат наступления контрольных событий (при наличии)
Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"
Цель госпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области
Индикатор госпрограммы: Отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | Управление финансов Липецкой области | менее % | 27.3 | 35 | 11.7 | 299.14 |  |  | Степень достижения 100%.
Задача госпрограммы: Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета
Показатель госпрограммы: Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | Управление финансов Липецкой области | менее % | 1.22 | 10 | 0 |  |  |  | Степень достижения 100%.
Подпрограмма: Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса
Задача подпрограммы: Своевременная и качественная организация бюджетного процесса, координация бюджетного и стратегического планирования
Показатель подпрограммы: Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100
Показатель подпрограммы: Наличие разработанных или актуализированных документов стратегического планирования области | Управление экономического развития Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие: Разработка или актуализация документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информационных технологий, экономико-математических методов моделирования, прогнозирования и стратегического планирования | Управление экономического развития Липецкой области | тыс. рублей
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Проведение конкурсных (закупочных) процедур по закупке научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года» (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 20.06.2021 0:00:00 | 12.05.2021 0:00:00
Контрольное событие: Наличие государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года», (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 01.07.2021 0:00:00 | 29.06.2021 0:00:00
Контрольное событие: Наличие акта сдачи-приемки выполненных работ (I этап) по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года», (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 03.09.2021 0:00:00 | 30.07.2021 0:00:00
Контрольное событие: Наличие акта сдачи-приемки выполненных работ (II этап) по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года», (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 06.10.2021 0:00:00 | 31.08.2021 0:00:00
Контрольное событие: Наличие акта сдачи-приемки выполненных работ (III этап) по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года», (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 30.11.2021 0:00:00
Контрольное событие: Перечисление денежных средств за выполненные работы по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года», (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 27.12.2021 0:00:00
Контрольное событие: Доля кассового исполнения выполненных работ по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года» | Управление экономического развития Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 27.12.2021 0:00:00
Контрольное событие: Наличие разработанных или актуализированных нормативных правовых актов области по стратегическому планированию (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 28.12.2021 0:00:00 | 28.12.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Наличие Государственного конттракта на продление лицензии и сопровождения АИС "Программно-целевое планирование" (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 01.06.2021 0:00:00 | 07.06.2021 0:00:00 | Контрольное событие выполнено с нарушением срока в связи с продлением закупочных процедур из-за принятого решения о продлении дополнительных нерабочих днях с 04 мая по 07 мая 2021г.
Контрольное событие: Наличие акта выполненных работ по модернизации и сопровождению АИС "Программно-целевое планирование" | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 30.07.2021 0:00:00 | 29.07.2021 0:00:00
Контрольное событие: Перечисление денежных средств за выполненные работы по модернизации и сопровождению АИС "Программно-целевое планирование" | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 19.08.2021 0:00:00 | 06.08.2021 0:00:00
Контрольное событие: Доля кассового исполнения выполненных работ по модернизации и сопровождению АИС "Программно-целевое плаирование" | Управление экономического развития Липецкой области | % |  | 60 | 60 | 100 | 19.08.2021 0:00:00 | 06.08.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Заключение государственного контракта на выполнение работ по созданию интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Липецкой области (да -1, нет - 0) | Управление экономического развития Липецкой области | ед. |  | 1 | 1 | 100 | 05.02.2021 0:00:00 | 03.02.2021 0:00:00
Задача подпрограммы: Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области
Показатель подпрограммы: Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами | Управление финансов Липецкой области | % | 95.54 | 95 | 95 | 100
Показатель подпрограммы: Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) | Управление финансов Липецкой области | более % | 21.63 | 15 | 18.6 | 124 |  |  | Степень достижения 100%.
Показатель подпрограммы: Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | Управление финансов Липецкой области | Балл | 3.84 | 3.9 | 3.83 | 98.2 |  |  | В апреле 2021 года управлением финансов проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета по данным за 2020 год. По результатам оценки пять главных распорядителей средств областного бюджета получили наивысшую рейтинговую оценку. Значение показателя «Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» составило 3,83.
Показатель подпрограммы: Доля исполнительных органов государственной власти Липецкой области, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение Липецкой области «Центр бухгалтерского учета» | Управление финансов Липецкой области | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  | Доля исполнительных органов государственной власти Липецкой области, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение Липецкой области «Центр бухгалтерского учета» составила 100%, при плановом показателе не менее 100%. П8.2=25/25*100=100%.
Показатель подпрограммы: Доля учреждений, подведомственных управлению социальной политики Липецкой области, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета в сфере социальной политики» | Управление финансов Липецкой области | не менее % |  | 10 | 12.9 | 129 |  |  | Показатель выполнен. Процент переведённых на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет областных государственных учреждений, подведомственных управлению социальной политики Липецкой области составил 12,9%. П8.3=8/62*100=12,9%.
Показатель подпрограммы: Доля учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета в сфере здравоохранения» | Управление финансов Липецкой области | не менее % |  | 7 | 9.2 | 131.43 |  |  | По состоянию на 31.12.2021г. переведено 6 учреждений. Процент переведённых на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области составил 9,2%. П8.3=6/65*100=9,2%.
Показатель подпрограммы: Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение Липецкой области «Центр бухгалтерского учета» | Управление финансов Липецкой области | не менее % |  | 7 | 8.2 | 117.14 |  |  | Расходы на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности в областное казенное учреждение Липецкой области «Центр бухгалтерского учета», нарастающим итогом за 2019-2021 годы составляют 132 040 тыс. руб. Расходы на создание и содержание областного казенного учреждения Липецкой области «Центр бухгалтерского учета» нарастающим итогом за 2019-2021 годы составили 121 200 тыс. руб. Плановый показатель «Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение Липецкой области «Центр бухгалтерского учета» на 2021 год установлен в размере не менее 7%, исполнение составило 8,2%. П9.1 = 100%-(121200/132040)*100% = 8,2 %.
Показатель подпрограммы: Снижение расходов на содержание учреждений, подведомственных управлению социальной политики Липецкой области, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета в сфере социальной политики» | Управление финансов Липецкой области | не менее % |  | 7 | 8.6 | 122.86 |  |  | Показатель выполнен и составил 8,6%. П9.2 = 100%-(6586,2/7207,4)*100% = 8,6 %.
Показатель подпрограммы: Снижение расходов на содержание учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета в сфере здравоохранения» | Управление финансов Липецкой области | не менее % |  | 8 | 8.3 | 103.75 |  |  | Показатель выполнен и составил 8,3%. П9.3 = 100%-(1080,3/1178,3)*100% = 8,3 %.
Показатель подпрограммы: Доля закупок, размещенных через областное казенное учреждение «Управление по размещению госзаказа Липецкой области», не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Липецкой области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном постановлением администрации Липецкой области от 28 января 2019 года № 27 | Управление финансов Липецкой области | % |  | 95 | 100 | 105.26 |  |  | Количество заявок, поступивших в ОКУ «Управление по размещению госзаказа Липецкой области» от заказчиков Липецкой области, составило 1007 шт. Доля закупок, размещенных через ОКУ «Управление по размещению госзаказа Липецкой области» составила 100%, что на 5% выше уровня, установленного Постановлением № 445.
Основное мероприятие: Осуществление бюджетного процесса | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей | 104445.27 | 106212.63 | 104927.55 | 98.79
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка проекта областного закона "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" (1 балл - проект закона направлен в областной Совет депутатов, 0 баллов - проект не внесен) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 01.06.2021 0:00:00 | 22.04.2021 0:00:00
Контрольное событие: Подготовка проекта областного закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (1 балл - проект закона направлен в областной Совет депутатов, 0 баллов - проект не внесен) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 01.11.2021 0:00:00 | 29.10.2021 0:00:00
Основное мероприятие: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Размещение сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента в сети "Интернет" на информационном портале бюджетной системы Липецкой области (ufin48.ru)" (1 балл - сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента размещен в сети "Интернет" на информационном портале бюджетной системы Липецкой области (ufin48.ru), 0 баллов - сводный рейтинг не размещен) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 10.05.2021 0:00:00 | 10.05.2021 0:00:00
Основное мероприятие: Создание единой системы бюджетного и бухгалтерского учета в секторе государственного управления | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей | 109714.76 | 231081.35 | 201931.16 | 87.38
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Наличие актуализированных программных комплексов, направленных на реализацию функционала бюджетной системы области" (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 28.12.2021 0:00:00
Контрольное событие: Выполнение государственного задания по количеству переведенных на централизованный бухгалтерский учет исполнительных органов государственной власти Липецкой области и областных государственных учреждений (более 50 - 1 балл, менее - 0 баллов) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 28.12.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Выполнение государственного задания по количеству переведенных на централизованный бухгалтерский учет областных государственных учреждений, подведомственных управлению социальной политики Липецкой области (более 8 – 1 балл, менее -0 баллов) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 30.12.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Выполнение государственного задания по количеству переведенных на централизованный бухгалтерский учет областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области (более 4 – 1 балл, менее - 0 баллов) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 24.12.2021 0:00:00
Основное мероприятие: Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей | 23129.02 | 26635.41 | 26510.85 | 99.53
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Проведено определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Липецкой области по количеству размещенных в единой информационной системе в сфере закупок извещений об осуществлении закупки (от 500 и более – 1 балл, менее 500 – 0 баллов) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 28.12.2021 0:00:00
Задача госпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Липецкой области
Показатель госпрограммы: Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году | Управление финансов Липецкой области | не более % | 0.64 | 5 | 0.58 | 862.07 |  |  | Степень исполнения 100%.
Подпрограмма: Управление государственным долгом Липецкой области
Задача подпрограммы: Проведение ответственной долговой политики
Показатель подпрограммы: Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области | Управление финансов Липецкой области | руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Степень исполнения 100%,
Основное мероприятие: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей | 457849.01 | 430600 | 430348.57 | 99.94
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Учет и регистрация долговых обязательств Липецкой области в Государственной долговой книге Липецкой области" (1 балл - информация в долговой книге отражена, 0 баллов - информация в долговой книге не отражена) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 31.12.2021 0:00:00
Контрольное событие: Подготовка приложений к проекту закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: «Источники финансирования дефицита областного бюджета», «Программа государственных внутренних заимствований Липецкой области» «Программа государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации» (1 балл - приложения к проекту областного закона подготовлены, 0 баллов - приложения к проекту областного закона не подготовлены) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 01.11.2021 0:00:00 | 29.10.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка проекта закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части планирования расходов на обслуживание государственного долга (1 балл - проект областного закона подготовлен, 0 баллов - проект областного закона не подготовлен) | Управление финансов Липецкой области | Балл |  | 1 | 1 | 100 | 01.11.2021 0:00:00 | 29.10.2021 0:00:00
Задача госпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области и повышения качества управления муниципальными финансами
Показатель госпрограммы: Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | Управление финансов Липецкой области | ед. | 15 | 13 | 14 | 107.69 |  |  | По результатам оценки качества управления финансами и платежеспособности городских округов и муниципальных районов области за 2020 год 5 муниципальных районов достигли высокого качества управления финансами, 8 муниципальных районов и 1 городской округ – надлежащего (постановление администрации области от 5 апреля 2021 года № 126).
Подпрограмма: Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов
Задача подпрограммы: Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований
Показатель подпрограммы: Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Степень достижения 100%.
Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей | 3474362.59 | 4992919.03 | 4582530.36 | 91.78
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Липецкой области (1 балл - дотации на выравнивание перечислены, 0 баллов - не перечислены) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 27.12.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Липецкой области (1 балл - дотации на выравнивание перечислены, 0 баллов - не перечислены) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 27.12.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка проектов постановлений администрации Липецкой области, предусматривающих распределение дотаций местным бюджетам из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (1 балл - проект постановления внесен в администрацию Липецкой области, 0 баллов - не внесен) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 31.12.2021 0:00:00 | 10.02.2021 0:00:00
Задача подпрограммы: Создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области
Показатель подпрограммы: Количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях | Управление финансов Липецкой области | ед. | 17 | 18 | 18 | 100 |  |  | Степень достижения 100%.
Основное мероприятие: Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности | Управление финансов Липецкой области | тыс. рублей | 40000 | 40000 | 40000 | 100
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка проекта постановления администрации Липецкой области о результатах оценки налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Липецкой области и о распределении иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала городских округов и муниципальных районов Липецкой области (1 балл - проект постановления внесен в администрацию Липецкой области, 0 баллов - не внесен) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 20.05.2021 0:00:00 | 16.04.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка проекта постановления администрации Липецкой области о результатах оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Липецкой области и о распределении иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших значений показателей качества управления финансами и платежеспособности городских округов и муниципальных районов Липецкой области (1 балл - проект постановления внесен в администрацию Липецкой области, 0 баллов - не внесен) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 01.05.2021 0:00:00 | 29.03.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка информации, содержащей расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области (1 балл - информация по показателям направлена в управление внутренней политики Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 22.03.2021 0:00:00 | 25.02.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка информации, содержащей расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области (1 балл - информация по показателям направлена в управление внутренней политики Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 07.04.2021 0:00:00 | 26.03.2021 0:00:00
Объект: Контрольные события общего мониторинга
Контрольное событие: Подготовка информации, содержащей расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, относящихся к компетенции управлении финансов области (1 балл - информация по показателям направлена в управление экономического развития Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) | Управление финансов Липецкой области | Балл | 1 | 1 | 1 | 100 | 01.07.2021 0:00:00 | 30.04.2021 0:00:00