Отчет о результатах деятельности управления финансов Липецкой области за 2016 год.

- В ходе реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области»  (далее – Программа) по  итогам 2016 года  достигнуты  следующие  результаты.

О  ходе  реализации  Подпрограммы  1  «Долгосрочное  бюджетное  планирование,  совершенствование  организации  бюджетного  процесса».

На реализацию основного мероприятия 1 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года» управлению экономики администрации области на 2016 год в областном бюджете было предусмотрено 8 800 тыс. руб. По итогам 2016 года освоено 7 834,4 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в сумме 965,6 тыс.руб. сложилась в результате снижения максимальной цены контракта при проведении закупочных процедур.

В ходе организации работы по модернизации системы стратегического планирования Липецкой области с учетом требований федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в рамках вышеуказанного мероприятия управлением экономики совместно с ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» и ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», ООО «Ки Партнер» проведены семинары по темам: «Формирование сценариев развития, сравнительный анализ результатов прогнозирования, долгосрочное и среднесрочное прогнозирование социально-экономического развития Липецкой области», «Разработка и актуализация стратегий развития регионов и муниципальных образований. Внедрение и эффективное использование инструментов программно-целевого планирования, методик социально-экономического прогнозирования», «Комплексный практико-ориентированный подход при разработке Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, базирующийся на эффективном использовании точек роста региона (индустриальные парки, приоритетные инвестиционные проекты)». На эти цели было израсходовано 245,7 тыс. руб.

Состоялись два конкурса на закупку автоматизированных информационно-аналитических систем «План-прогноз Липецкая область» и «Программно-целевое планирование», на внедрение которых в 2016 году израсходовано 4087,2 тыс. руб. и 2970 тыс. руб., соответственно.

В декабре 2016 года проведен конкурс и прошло обучение главных распорядителей бюджетных средств области по использованию автоматизированной информационно-аналитической системы «Программно-целевое планирование», израсходовано 447,0 тыс. руб.

Кроме того, осуществлена оплата участия сотрудников управления экономики в XV общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в сумме 84,5 тыс. руб., который состоялся 24-26 октября в г. С-Петербург.

В  рамках  реализации  основного  мероприятия  2  «Осуществление  бюджетного  процесса»  принято  постановление  администрации  области  от  7  апреля 2016 года  № 163 «Об  утверждении  Порядка  составления  проектов  областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного  медицинского страхования Липецкой области на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов», приказ управления финансов области от 15 апреля 2016 года № 54 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных  ассигнований областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов».

В  соответствии  с  данными  документами  Закон  Липецкой  области  «Об  областном  бюджете  на  2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  принят  на  сессии  областного  Совета  депутатов  в  установленные  законодательством  сроки  (8  декабря  2016 года  № 20-ОЗ).

За 2016 год  проведено  всего  170  контрольных  мероприятия,  в  том  числе  7  комплексных  выездных  проверок  главных  распорядителей  и  получателей  средств  местных  бюджетов  по  соблюдению целей и условий предоставления  межбюджетных трансфертов, предоставленных  из  областного  бюджета.

Управлением финансов области в 2016 году осуществлялась работа по формированию и утверждению кассового плана исполнения областного бюджета. Обоснованное составление прогнозов кассового плана и его исполнение привело к минимизации риска возникновения временных кассовых разрывов при исполнении областного бюджета и обеспечило своевременное финансирование в течение финансового года первоочередных социально значимых расходов за счет средств областного бюджета.

В 2016 году управлением полностью обеспечено проведение платежей с лицевых счетов получателей средств областного бюджета и областных государственных учреждений в сроки, установленные порядками исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета и проведения кассовых выплат за счет средств областных государственных учреждений.

Кассовые расходы осуществлялись в полном объеме в пределах утвержденных предельных объемов финансирования с проведением в установленном порядке санкционирования указанных операций, что позволило обеспечить осуществление постоянного сплошного контроля за целевым использованием средств областного бюджета и средств, полученных областными государственными учреждениями в виде субсидий из областного бюджета.

В целях минимизации риска возникновения временных кассовых разрывов при исполнении областного бюджета администрацией области был заключен с Управлением Федерального казначейства по Липецкой области договор  от  8  февраля  2016  года  № 46-08-25/01  «О  предоставлении бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах  бюджетов субъектов  Российской  Федерации». Для  поддержания  указанного  Договора  в  актуальном  состоянии  после  внесения  в  Закон  Липецкой  области  «Об областном  бюджете  на 2016 год»  изменений,  касающихся  увеличения  объема  доходов  областного  бюджета  были  заключены  дополнительные  соглашения  к  Договору о  предоставлении  бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах  бюджетов  субъектов  Российской Федерации.

В целях подготовки и своевременного предоставления бюджетной отчетности:

- в соответствии с требованиями Приказов Министерства финансов Российской  Федерации  от  28 декабря 2010 года № 191н,  от  25 марта 2011 года № 33н разработаны методические рекомендации по составлению отчетности  за  2016  год;

- приняты  годовые,  месячные отчеты об исполнении бюджета от главных распорядителей областного бюджета, финансовых органов муниципальных образований, территориального фонда обязательного медицинского  страхования.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»  в целях приведения нормативных правовых актов администрации области по оценке финансового менеджмента в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации принято постановление администрации Липецкой области от 18.10.2016 № 439 «Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета».

В ноябре 2016 года управлением финансов проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета. По результатам оценки пять главных распорядителей средств областного бюджета, получили наивысшую оценку. Среди победителей были распределены ассигнования для поощрения в объеме 2 млн. руб.

В ходе реализации основного мероприятия 4 «Формирование регионального сегмента «Электронный бюджет» в соответствии с дорожной картой развития интегрированной системы управления общественными финансами  области «Электронный бюджет» внедрен модуль проектирования областного бюджета на платформе Проект-Смарт, реализован модуль централизованной обработки данных для системы исполнения бюджета и к данной системе подключены 5 муниципальных образований, а также проведен комплекс мероприятий направленных на реализацию системы защиты информации в информационных системах управления финансов области.

Заключенный государственный контракт по реализации функционала обеспечивающего электронное взаимодействие с Управлением по контролю и регулированию контрактной системы сфере закупок Липецкой области по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был расторгнут по соглашению сторон из-за технической неготовности официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

О ходе реализации Подпрограммы  2  «Управление государственным долгом Липецкой области».

В рамках основного  мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений» реализуются следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере государственных заимствований области, предоставления государственных гарантий области, погашения и обслуживания государственного долга области на предмет соответствия требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации» во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» принят приказ управления финансов Липецкой области от 04 августа 2016 года № 117 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета».

В рамках мероприятия «Учет и регистрация долговых обязательств Липецкой области в Государственной долговой книге Липецкой области» в  соответствии  со ст. 120, 121  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 30  Закона  Липецкой  области  от  9  октября  2007  года  № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области», приказом  управления  финансов  Липецкой  области  от  9  января  2008  года № 4 «Об утверждении порядка   ведения  Государственной долговой книги Липецкой области» информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения  соответствующего  обязательства.

В целях реализации мероприятия «Мониторинг текущей ситуации  по  исполнению областного бюджета 2016 года» управлением финансов области в 2016 году осуществлялась работа по формированию и утверждению кассового плана исполнения областного бюджета. Обоснованное составление прогнозов кассового плана и его исполнение  привело  к минимизации риска возникновения временных кассовых разрывов при исполнении областного бюджета и обеспечило своевременное финансирование первоочередных социально значимых  расходов  за  счет  средств  областного  бюджета. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017г. отсутствует.

В  рамках  реализации мероприятия «Мониторинг долговой  нагрузки  на  бюджет» в 2016 году осуществлялся мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской  Федерации. Объемы государственного долга и расходов на его обслуживание по состоянию на 01.01.2017 г. соответствуют установленным ограничениям.

В программе государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2016 год учтены все установленные ограничения.

В рамках реализации мероприятия «Подготовка проекта программы государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждена программа государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В законе Липецкой области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» учтены все ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему государственного долга, расходам на его обслуживание.

В рамках реализации мероприятия «Планирование источников финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в законе Липецкой области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены источники финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление государственных заимствований области» в рамках Программы государственных внутренних заимствований Липецкой области в 2016 году были получены бюджетные кредиты из федерального бюджета в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций – в объеме 2618,9 млн.руб.

В рамках реализации мероприятия «Фактическое погашение долговых обязательств области» в рамках Программы государственных внутренних заимствований Липецкой области в 2016 году областным бюджетом были исполнены следующие долговые обязательства области:

по кредитам от кредитных организаций в объеме 2618,9 млн.руб.;

по государственным облигациям Липецкой области в объеме 1800,0 млн.руб.

В 2016 году выплаты по предоставленным государственным гарантиям области не осуществлялись в связи с исполнением принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Липецкой области. В результате с государственного долга Липецкой области списаны долговые обязательства, предусмотренные на исполнение государственных гарантий, в сумме 92 478 тыс.руб.

В рамках мероприятия «Организация работы по проведению аукционов в электронной форме на право заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита Липецкой области на 2017 год (подготовка документаций, размещение извещений, проведение аукционов и заключение государственных контрактов)» в 2016 году проведена работа по подготовке аукционных документаций на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов Липецкой области в 2017 году.

В рамках реализации мероприятия «Анализ результатов аукционов на получение кредитов от кредитных организаций, проведенных в субъектах Российской Федерации» на постоянной основе проводился анализ результатов аукционов на получение кредитов от кредитных организаций, проведенных в субъектах Российской Федерации.

В  целях  реализации мероприятия «Мониторинг ситуации на финансовом рынке Российской Федерации» в 2016 году на постоянной основе осуществлялся мониторинг  ситуации  на  финансовом  рынке  Российской  Федерации, что способствовало проведению максимально гибкой политики заимствований, позволяющей оперативно заменять  одни  долговые  инструменты  другими  в  зависимости  от  текущей конъюнктуры финансового рынка.

В рамках реализации мероприятий «Планирование расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга области и осуществление фактических платежей» и «Планирование расходов областного бюджета по выплате агентских комиссий и вознаграждений и осуществление фактических платежей» в отчетном году все  платежи,  связанные с обслуживанием и погашением  долговых  обязательств  Липецкой  области, произведены своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Подготовка проекта программы государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждена программа государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации. В проекте закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на исполнение государственных гарантий области запланированы средства в объеме достаточном для исполнения долговых обязательств области по предоставленным государственным гарантиям.

В рамках реализации мероприятия «Ведение учета выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями» в  соответствии  со ст. 120, 121  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 30  Закона  Липецкой  области  от  9  октября  2007  года  № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области», приказом  управления  финансов  Липецкой  области  от  9  января  2008  года № 4 «Об утверждении порядка   ведения  Государственной долговой книги Липецкой области» информация о долговых обязательствах в форме государственных гарантий области вносится в долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения  соответствующего  обязательства. На постоянной основе ведется мониторинг исполнения обязательств, обеспеченных государственными гарантиями области.

О ходе реализации Подпрограммы 3 «Создание условий для  повышения финансовой устойчивости местных бюджетов».

В соответствии с основным мероприятием 1 «Обеспечение сбалансированности  местных  бюджетов»  областным  Законом от 8 декабря  2016 года № 20-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены  дифференцированные нормативы отчислений по доходам от акцизов на  автомобильный и прямогонный бензин, дизельное  топливо, моторные  масла,  подлежащим зачислению в областной бюджет, в бюджеты муниципальных  районов, городских округов и городских  поселений в размере 17 процентов.

Также  проводится  мониторинг  нормативных  правовых  актов  по арендной  плате  за  земли,  местным  налогам,  единому  налогу  на  вмененный доход,  самообложению,  принятых  в  соответствии  с  установленной  компетенцией.

На  постоянной  основе  ведется  мониторинг  исполнения  местных бюджетов  в  разрезе  доходных  источников,  формирующих  соответствующие бюджеты.  Органам  местного  самоуправления  по  итогам  мониторинга  даются  рекомендации  по  направлениям  работы  во  взаимодействии  с регистрирующими  и  налоговыми  органами  по  легализации  объектов  и субъектов  налогообложения,  по  развитию  собственной  налогооблагаемой базы,  в  том  числе  за счет  создания  условий  для  привлечения  инвестиций  на  подведомственные  территории,  по  оптимизации  налоговых  льгот.

Во  всех  территориях  приняты  планы  мероприятий  по  повышению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов.  Одновременно  с  отчетами  по  исполнению  бюджетов  органами  местного  самоуправления предоставляется  информация  по  исполнению  мероприятий  и  достигнутых результатах.

По  итогам  2016  года  в  консолидированные бюджеты муниципальных  районов  и  городских  округов  поступило  10 261 210,1  тыс. налоговых  и  неналоговых  доходов  или  106,2 %  к  уточненному годовому  плану.  К  уровню  предыдущего  года дополнительно поступило 436 741,2  тыс.руб.,  в  основном, налога на доходы физических лиц в связи с ростом фонда заработной платы и акцизов на нефтепродукты в связи с ростом ставок.

В 2016 году  управлением  финансов  области  перечислена  дотация  органам  местного  самоуправления  на  выравнивание бюджетной  обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов в  сумме  1 952 819,4  тыс.руб.,  а  также выделены бюджетные кредиты в  объеме  705 300,0  тыс.руб.

Подведены итоги качества управления финансами и  платежеспособности  муниципальных  районов  и  городских  округов  области  за  2015  год.  По  результатам оценки 5 муниципальных  районов  и  1  городской  округ  достигли высокого  качества  управления  финансами,  в  связи  с  чем,  распоряжением  администрации  области  от  4  марта  2016  года  № 97-р  распределены  гранты  в  объеме  3000,0  тыс.руб.  Восемь  муниципальных  образований  области  достигли  надлежащего  качества  управления  финансами  и  только  у  шести  муниципальных  районов  отмечено  низкое  качество  управления  финансами.

Проведен  отбор  городских  и  сельских  поселений  области,  добившихся  наилучших  значений  показателей  деятельности  органов  местного  самоуправления,  распоряжениями  администрации  области  от  28  марта  2016  года  № 127-р,  128-р  распределены  гранты  для  поощрения  победителей  в  объеме  3000,0  тыс.руб.

Произведена  оценка  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Липецкой  области  за  2015  год,  распоряжением  главы  администрации  области  от  16  июня  2016  года  № 295-р  распределены  гранты  для  поощрения  победителей  в  объеме  3000,0  тыс.руб.

В августе 2016 года проведена оценка муниципальных образований области, по результатам которой распоряжением главы администрации области от 29 августа 2016 года № 430-р "О выделении дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области в 2016 году" были распределены дотации в объеме 3000,0  тыс. рублей.

- Перечень запланированных, но нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, в 2016 году.

Основное мероприятие 4 задачи 3 Подпрограммы 1 «Формирование регионального сегмента «Электронный бюджет».

В ходе реализации основного мероприятия 4 «Формирование регионального сегмента «Электронный бюджет» заключенный государственный контракт по реализации функционала обеспечивающего электронное взаимодействие с Управлением по контролю и регулированию контрактной системы сфере закупок Липецкой области по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был расторгнут по соглашению сторон из-за технической неготовности официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Мероприятие «Организация работы по проведению аукционов в электронной форме на право заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита Липецкой области на 2017 год (подготовка документаций, размещение извещений, проведение аукционов и заключение государственных контрактов)» основного мероприятия задачи Подпрограммы 2 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений».

В рамках мероприятия «Организация работы по проведению аукционов в электронной форме на право заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита Липецкой области на 2017 год (подготовка документаций, размещение извещений, проведение аукционов и заключение государственных контрактов)» в 2016 году проведена работа по подготовке аукционных документаций на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов Липецкой области в 2017 году. Работа по размещению извещений, проведению аукционов и заключению государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов Липецкой области в 2017 году в соответствии с планом - графиком закупок запланированы в 3-4 кварталах 2017 года.

- Сведения об ожидаемых результатах и значениях целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, подпрограмм на конец 2016 года.

Значение индикатора цели государственной программы «Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» на конец года выполнено на 100% и составило 63,17%.

Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году составило -5,89%, что соответствует 100% от запланированного значения показателя задачи 1 Государственной программы. (В соответствии со ст. 92.1 дефицит областного бюджета превысить ограничения в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации).

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами» составил 88,01%, что составляет 103,54% от запланированного показателя.

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга)» выполнен на 100% и составил 36%.

Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» составил 3,7 балла, что соответствует запланированному.

Показатель задачи 3 подпрограммы 1 «Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области» соответствует запланированному и составило 100%.

Показатель  задачи 2  государственной программы «Отношение объема  расходов на обслуживание  государственного долга к объему расходов областного бюджета, без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году» на конец года выполнен на 100% и составил 2,56%.

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Липецкой области и обслуживанию государственного долга Липецкой области на конец 2016 года равен нулю, что соответствует 100% выполнению показателя задачи подпрограммы 2.

Показатель  задачи 3  государственной программы «Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами» выполнен на 37,5% и составил 3 единицы.

Доля просроченной кредиторской задолженности  к общему объему расходов местных бюджетов на конец 2016 года равна нулю, что соответствует 100% выполнению показателя задачи 1 подпрограммы 3.

Показатель задачи 2 подпрограммы 3 «Количество муниципальных образований, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях» составил 19 единиц, что составляет 105,56% от запланированного показателя.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий, утвержденных планом реализации мероприятий государственной программы, за 2016 год.

За 2016 год на реализацию основных мероприятий  государственной программы "Управление государственными финансами и  государственным долгом Липецкой  области" было израсходовано 3379616,6 тыс.руб. или  99,3%  от  запланированных  средств,  в  том  числе:

а) по подпрограмме 1 "Долгосрочное бюджетное планирование,  совершенствование  организации  бюджетного  процесса" – 133155,2  тыс.руб.  или  85,2 %, из них:

- основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года» - 7834,3 тыс.руб. или 89,03%;

- основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса» - 89389,26 тыс.руб. или 97,28%;

- основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» - 1999,76 тыс.руб. или 99,99%;

- основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1 «Формирование регионального сегмента «Электронный бюджет»» - 33931,79 тыс.руб. или 63,24%;

б) по  подпрограмме  2  "Управление  государственным  долгом  Липецкой  области" – 1281642,0  тыс.руб.  или  100,0 %, из них:

- основное мероприятие задачи подпрограммы 2 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений» - 1281642,03 тыс.руб. или 100,0%;

в) по  подпрограмме  3  "Создание  условий  для  повышения  финансовой  устойчивости  местных  бюджетов" – 1964819,4  тыс.руб.  или  100,0 %, из них:

- основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов» - 1952819,4 тыс.руб. или 100,0%;

- основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 «Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности» - 12000,0 тыс.руб. или 100,0%.

- Оценка фактической эффективности реализации государственной программы за 2016 год.

- оценка результативности государственной программы – 95,15%;

- степень полноты использования бюджетных ассигнований запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований) – 99,32%;

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов) - 95,8%;

- эффективность реализации государственной программы – 290,26%.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки государственной программы по итогам года.

Учитывая взвешенную долговую политику, проводимую администрацией Липецкой области, а так же постоянную работу управления финансов области по привлечению бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств, прогнозируется уменьшение расходов на обслуживание государственного долга, в связи с чем появляется возможность в 2017 году перераспределить часть средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия задачи подпрограммы 2 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений» на реализацию других приоритетных направлений.