## Table1
"Приложение к приказу управления финансов области "Об утверждении плана реализации государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" на 2017 год"
План реализации государственной программы Липецкой области
"Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области " на 2017 год
(наименование государственной программы)
№п/п | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации |  |  | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (тыс. руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | Итого объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.), значение контрольного события
[5 empty] | ГРБС | РзПр | ЦСР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области | Всего | .. | .. | х | х | х |  | 3924164.9 | 3924164.9
|  | Управление экономики администрации Липецкой области | .. | .. | 003 |  |  |  | 21100 | 21100
|  | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 |  |  |  | 3903064.9 | 3903064.9
1 | Подпрограмма №1: Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса | Всего | .. | .. | x | x | x |  | 160692.5 | 160692.5
|  | Управление экономики администрации Липецкой области | .. | .. | 003 | x | x |  | 21100 | 21100
|  | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 139592.5 | 139592.5
1.1 | Основное мероприятие №1.1: Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года | Управление экономики администрации Липецкой области | .. | .. | 003 | x | x |  | 21100 | 21100
1.1.1 | Мероприятие №1.1: Подготовка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года с сопровождением программных комплексов АИС «План-Прогноз» Липецкая область и «АИС «Программно-целевое планирование» | Управление экономики администрации Липецкой области | 01.02.2017 | 29.12.2017 | 003 | 0113 | 1910199999 |  | 21100 | 21100
1.1.1.1 | Контрольное событие №1.1.1: Разработка технического задания на подготовку текстовой части и материалов по обоснованию Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года, ед. |  | .. | 28.02.2017 | [5 empty] | 2
1.1.1.2 | Контрольное событие №1.1.2: Наличие текстовой части и материалов по обоснованию (аналитический блок, блок целеполагания, блок "Направления реализации Стратегии", сценарный и прогнозный блоки) Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года, ед. |  | .. | 30.11.2017 | [5 empty] | 6
1.1.1.3 | Контрольное событие №1.1.3: Наличие актуализированных приложений и подсистем АИС «План-Прогноз» Липецкая область, баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) |  | .. | 15.12.2017 | [5 empty] | 1
1.1.1.4 | Контрольное событие №1.1.4: Наличие оптимизированных перечней входных и прогнозируемых показателей АИС «План-Прогноз» Липецкая область, баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) |  | .. | 15.12.2017 | [5 empty] | 1
1.1.1.5 | Контрольное событие №1.1.5: Наличие прогноза социально-экономического развития Липецкой области на среднесрочный период по форме 2П, сформированного в АИС «План-Прогноз» Липецкая область, баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) |  | .. | 2017-11-30 | [5 empty] | 1
1.1.1.6 | Контрольное событие №1.1.6: Наличие планов реализации, паспортов, приложений государственных программ области в «АИС «Программно-целевое планирование», баллы (0 - отсутствие или не по полному перечню ГП, 1 - наличие по всем ГП) |  | .. | 31.03.2017 | [5 empty] | 1
1.1.1.7 | Контрольное событие №1.1.7: Принятие нормативного правового акта в части согласования изменений государственных программ области и планов их реализации в электронном виде, ед. |  | .. | 30.04.2017 | [5 empty] | 1
1.1.1.8 | Контрольное событие №1.1.8: Наличие обновленных настроек функциональных режимов, рабочих инструкций актуализированной «АИС «Программно-целевое планирование», баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) |  | .. | 15.12.2017 | [5 empty] | 1
1.2 | Основное мероприятие №1.2: Осуществление бюджетного процесса | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 86177.9 | 86177.9
1.2.1 | Мероприятие №2.1: Формирование, исполнение областного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении областного бюджета | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 0106 | 1910200110 |  | 74277.1 | 74277.1
|  | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 0106 | 1910200120 |  | 11900.8 | 11900.8
1.2.1.1 | Контрольное событие №2.1.1: Подготовка проекта областного закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", баллы (1 балл - проект закона направлен в областной Совет депутатов, 0 баллов - проект не внесен) |  | .. | 01.11.2017 | [5 empty] | 1
1.2.1.2 | Контрольное событие №2.1.2: Подготовка проекта областного закона "Об исполнении областного бюджета за 2016 год", баллы (1 балл - проект закона направлен в областной Совет депутатов, 0 баллов - проект не внесен) |  | .. | 01.06.2017 | [5 empty] | 1
1.3 | Основное мероприятие №1.3: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 2000 | 2000
1.3.1 | Мероприятие №3.1: Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | Управление финансов Липецкой области | 01.04.2017 | 31.05.2017 | 028 | 0113 | 1910328000 |  | 2000 | 2000
1.3.1.1 | Контрольное событие №3.1.1: Размещение сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента в сети "Интернет" на информационном портале бюджетной системы Липецкой области (ufin48.ru)", баллы (1 балл - сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента размещен в сети "Интернет" на информационном портале бюджетной системы Липецкой области (ufin48.ru), 0 баллов - сводный рейтинг не размещен) |  | .. | 2017-05-10 | [5 empty] | 1
1.4 | Основное мероприятие №1.4: Формирование регионального сегмента "Электронный бюджет" | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 51414.6 | 51414.6
1.4.1 | Мероприятие №4.1: Эксплуатация программных комплексов, направленных на реализацию функционала бюджетной системы области путем закупки товаров, работ, услуг. Аппаратно-техническое обеспечение системы "Электронный бюджет" путем закупки товаров, работ, услуг | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 0106 | 1910499999 |  | 51414.6 | 51414.6
1.4.1.1 | Контрольное событие №4.1.1: Наличие актуализированных программных комплексов, направленных на реализацию функционала бюджетной системы области", баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) |  | .. | 31.12.2017 | [5 empty] | 1
2 | Подпрограмма №2: Управление государственным долгом Липецкой области | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 1321889 | 1321889
2.1 | Основное мероприятие №2.1: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 1321889 | 1321889
2.1.1 | Мероприятие №1.1: Планирование государственных внутренних заимстовований, расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга области и осуществление фактических платежей | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 1301 | 1920125300 |  | 1308689 | 1308689
2.1.1.1 | Контрольное событие №1.1.1: Учет и регистрация долговых обязательств Липецкой области в Государственной долговой книге Липецкой области", баллы (1 балл - информация в долговой книге отражена, 0 баллов - информация в долговой книге не отражена) |  | .. | 31.12.2017 | [5 empty] | 1
2.1.1.2 | Контрольное событие №1.1.2: Подготовка приложений к проекту закона Липецкой области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: "Источники финансирования дефицита областного бюджета", "Программа государственных внутренних заимствований Липецкой области" "Программа государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации", баллы (1 балл - приложения к проекту областного закона подготовлены, 0 баллов - приложения к проекту областного закона не подготовлены) |  | .. | 01.11.2017 | [5 empty] | 1
2.1.2 | Мероприятие №1.2: Планирование расходов областного бюджета по выплате агентских комиссий и вознаграждений и осуществление фактических платежей | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 0113 | 1920125300 |  | 13200 | 13200
3 | Подпрограмма №3: Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 2441583.4 | 2441583.4
3.1 | Основное мероприятие №3.1: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 2430333.4 | 2430333.4
3.1.1 | Мероприятие №1.1: Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области исходя из уровня бюджетной обеспеченности | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 1401 | 1930180010 |  | 568198 | 568198
3.1.2 | Мероприятие №1.2: Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области исходя из уровня бюджетной обеспеченности | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 1401 | 1930180020 |  | 1190026.6 | 1190026.6
3.1.3 | Мероприятие №1.3: Расчет, распределение, утверждение и предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Управление финансов Липецкой области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 028 | 1402 | 1930180030 |  | 672108.8 | 672108.8
3.1.3.1 | Контрольное событие №1.3.1: Подготовка проектов постановлений администрации Липецкой области, предусматривающих распределение дотаций из областного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, баллы (1 балл - проект постановления внесен в администрацию области, 0 баллов - не внесен) |  | .. | 29.12.2017 | [5 empty] | 1
3.2 | Основное мероприятие №3.2: Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности | Управление финансов Липецкой области | .. | .. | 028 | x | x |  | 11250 | 11250
3.2.1 | Мероприятие №2.1: Расчет, распределение, утверждение и предоставление дотаций муниципальным образованиям области, достигшим наилучших результатов по увеличению налогового потенциала | Управление финансов Липецкой области | 01.11.2017 | 31.12.2017 | 028 | 1402 | 1930280060 |  | 3000 | 3000
3.2.1.1 | Контрольное событие №2.1.1: Подготовка проекта распоряжения главы администрации Липецкой области, предусматривающего выделение дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области, баллы (1 балл - проект распоряжения внесен в администрацию области, 0 баллов - не внесен) |  | .. | 10.09.2017 | [5 empty] | 1
3.2.2 | Мероприятие №2.2: Предоставление дотаций органам местного самоуправления, достигшим наилучших результатов по повышению качества управления муниципальными финансами | Управление финансов Липецкой области | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 028 | 1402 | 1930280050 |  | 2250 | 2250
3.2.2.1 | Контрольное событие №2.2.1: Подготовка проекта распоряжения главы администрации Липецкой области о результатах оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Липецкой области по итогам года, баллы (1 балл - проект распоряжения внесен в администрацию области, 0 баллов - не внесен) |  | .. | 01.04.2017 | [5 empty] | 1
3.2.3 | Мероприятие №2.3: Предоставление дотаций, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области | Управление финансов Липецкой области | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 028 | 1402 | 1930280070 |  | 1500 | 1500
3.2.3.1 | Контрольное событие №2.3.1: Подготовка информации, содержащей расчет показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области, баллы (1 балл - информация по показателям направлена в управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) |  | .. | 01.03.2017 | [5 empty] | 1
3.2.4 | Мероприятие №2.4: Предоставление дотаций, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области | Управление финансов Липецкой области | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 028 | 1402 | 1930280040 |  | 1500 | 1500
3.2.4.1 | Контрольное событие №2.4.1: Подготовка информации, содержащей расчет показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области, баллы (1 балл - информация по показателям направлена в управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) |  | .. | 01.03.2017 | [5 empty] | 1
3.2.5 | Мероприятие №2.5: Предоставление дотаций за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области | Управление финансов Липецкой области | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 028 | 1402 | 1930280080 |  | 3000 | 3000
3.2.5.1 | Контрольное событие №2.5.1: Подготовка информации, содержащей расчет показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, относящихся к компетенции управлении финансов области, баллы (1 балл - информация по показателям направлена в управление экономики администрации Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) |  | .. | 01.07.2017 | [5 empty] | 1
Заместитель главы администрации области - начальник управления финансов области | [7 empty] | В.М. Щеглеватых