- Сводный доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности                                  государственных программ Липецкой области  за 2019 год

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области (далее –  доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 22 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области, утвержденного Постановлением  администрации Липецкой области от 18.08.2011 № 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ.

Государственные программы Липецкой области разработаны в соответствии с Перечнем  государственных программ Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 29.08.2011 № 309 «Об утверждении Перечня  государственных программ Липецкой области», которым определены исполнительные органы государственной власти  Липецкой области, управления, входящие в структуру администрации Липецкой области, ответственные за разработку и реализацию соответствующих государственных программ Липецкой области и основные направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.

В 2019 году реализовывались мероприятия 20 государственных программ Липецкой области.

- Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2019 году

Реализация государственных программ осуществлялась за счет бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников и с использованием мер государственного регулирования (государственные гарантии и налоговые льготы).

Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Липецкой области в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 82 279,4 млн. рублей.

Из них основная доля 64,4 % - средства областного бюджета –                            52 963,2 млн. руб.; 15,0 % - средства федерального бюджета – 12 305,9 млн. руб.; 14,1 % - средства внебюджетных фондов и государственных                 корпораций – 11 592,5 млн. руб.; 6,2 % - средства внебюджетных источников – 5 129,4 млн. руб.; 0,4 % - средства местных бюджетов – 288,4 млн. руб.

Структура финансирования государственных программ

Липецкой области в 2019 году

0,3

млрд. руб.

(0,4%)

53,0

млрд. руб.

(64,4%)

11,6

млрд. руб.

(14,1%)

12,3

млрд. руб.

(15,0%)

5,1

млрд. руб.

(6,2%)

82,3

млрд. руб.

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию госпрограмм (65 557,6 млн. руб.), на областной, федеральный и местные бюджеты приходится, соответственно, 81, 19 и 0 %.

При запланированном объеме финансирования государственных программ за счет средств областного бюджета в размере 53 992,1 млн. руб. фактическое финансирование составило 52 963,2 млн. руб. или 98 % годового плана.

По 1 государственной  программе освоение средств составило 100 %:

- "Развитие кооперации и коллективных форм собственности Липецкой области" – 100 %.

По 13 государственным программам – от 95 % до 100 %, в том числе:

- "Развитие транспортной системы Липецкой области" – 97,7 %;

- "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" – 98,2 %;

- "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" – 98,4 %;

- "Развитие здравоохранения Липецкой области" – 98,6 %;

- "Реализация внутренней политики Липецкой области" – 98,7 %;

- "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области" – 99,3 %;

- "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" – 99,3 %;

- "Развитие образования Липецкой области" – 99,4 %;

- "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" – 99,6 %;

- "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" – 99,8 %;

- "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" – 99,8 %;

- "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" – 99,8 %;

- "Формирование современной городской среды в Липецкой области" – 99,9 %.

По 6 государственным программам – менее 95 %, в том числе:

– "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" – 71,7 %;

– "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" – 85,3 %;

– "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" – 91 %;

– "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" – 93,4 %;

– "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области" – 93,9 %;

– "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" – 94,9 %.

В 2019 году в общей сумме ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ, до 90 % приходилось на 9 государственных программ:

- "Развитие образования Липецкой области" (23,8 %);

- "Развитие здравоохранения Липецкой области" (20,5 %);

- "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" (14 %);

- "Развитие транспортной системы Липецкой области" (12 %);

- "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" (6,7 %);

- "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" (5,4 %);

- "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" (3, 3%);

- "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" (2,5 %);

- "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" (1,8 %).

В рамках государственных программ осуществлялось строительство объектов социальной, транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации национальных проектов, реализовывались инвестиционные проекты с государственной поддержкой.

Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2019 году в рамках государственных программ Липецкой области, приведен в приложении 1 к Докладу.

- Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых

целевых индикаторов и показателей задач государственных

программ за 2019 год

Ответственными исполнителями и соисполнителями представлены отчеты о достижении 858 целевых индикаторов и показателей. Без учета подпрограмм в 20 государственных программах Липецкой области предусмотрено 184 целевых индикаторов и показателей задач.

Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей задач государственных программ без учета подпрограмм за 2019 год составляет 101,7 %.

Все целевые индикаторы и показатели задач достигнуты в 8 государственных программах:

- "Формирование современной городской среды в Липецкой области";

- "Развитие культуры и туризма в Липецкой области";

- "Развитие транспортной системы Липецкой области";

- "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области";

- "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области";

- "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области";

- "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области";

- "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области".

По 16 государственным программам уровень достижения целевых индикаторов и показателей задач высокий – 100 % и более, по 4 государственным программам - от 94,7% до 99,0%.

Всего из 184 индикаторов целей и показателей задач государственных программ по 155 целевым индикаторам и показателям достижение плановых значений составило 100 и более процентов.

В 2019 году по 28 целевым индикаторам и показателям задач государственных программ достижение запланированных значений менее 100 % к плану.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией государственных программ

В 2019 году в рамках государственных программ была запланирована реализация 309 основных мероприятий, из которых:

1)	264 мероприятия реализованы с объемом финансирования более 95 % от годового плана;

2)	45 мероприятий с объемом финансирования менее 95 % от годового плана, из них:

- 7 мероприятий, в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур;

- 2 мероприятия, в связи с отсутствием потребности со стороны получателей бюджетных средств;

- 3 мероприятия, в связи с нарушением сроков и условий государственных контрактов поставщиками и подрядчиками;

- 1 мероприятие, в связи с поздним сроком выделения средств областного бюджета или сроки окончания реализации мероприятия запланированы на 2020 год;

- 32 мероприятия, указаны иные причины низкого освоения средств областного бюджета.

В рамках 15 государственных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ направлено 12 305,9 млн. руб. или 94 % от годового плана.

Наибольший объем средств федерального бюджета (11 658,3 млн. руб. или 94,8 % общего объема) направлен на реализацию мероприятий в рамках 9 государственных программ:

- "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" - 218,9 млн. руб.           (100 % от годового плана);

- "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" - 3 067,1 млн. руб. (99,9 % от годового плана);

- "Формирование современной городской среды в Липецкой области" - 343,4 млн. руб. (99 % от годового плана);

- "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" - 2 385,3 млн. руб. (98,8 % от годового плана);

- "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" - 290,9 млн. руб. (98,6 % от годового плана);

- "Развитие транспортной системы Липецкой области" - 2 808,7 млн. руб. (89,9 % от годового плана);

- "Развитие здравоохранения Липецкой области" - 1 342,3 млн. руб.       (87 % от годового плана);

- "Развитие образования Липецкой области" - 943,1 млн. руб. (84 % от годового плана);

- "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" - 258,3 млн. руб. (83,9 % от годового плана).

Средства местных бюджетов привлекались на реализацию 11 государственных программ. Из них наибольший объем средств местных бюджетов (277,6 млн. руб. или 96,2 % от общего объема) освоен в рамках 5 государственных программ:

- "Формирование современной городской среды в Липецкой области" - 103,0 млн. руб.;

- "Развитие образования Липецкой области" - 89,4 млн. руб.;

- "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" - 49,4 млн. руб.;

- "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" - 25,1 млн. руб.;

- "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" - 10,7 млн. руб.

- Оценка эффективности реализации государственных программ

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2019 года проведена в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации области от 18.08.2011 N 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

Критериями оценки являлись:

достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы;

достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм государственной программы;

освоение средств областного бюджета;

оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

Расчет эффективности реализации государственной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации государственной программы;

Пгп - средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач государственной программы;

Ппп - средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм государственной программы;

ОБС - балльная оценка освоения средств областного бюджета;

КС - средняя балльная оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации государственной программы:

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - государственная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации государственной программы низкая;

если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - государственная программа реализуется эффективно.

На основе оценки реализации государственных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение 2 к Докладу).

По результатам оценки реализация 20 государственных программ признана эффективной.

Приложение 1

к сводному докладу «О ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области за 2019 год»

Перечень основных объектов и инвестиционных проектов, завершенных

в 2019 году в рамках государственных программ

| Наименование проекта | Место расположения |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |
| Строительство теплиц по производству овощей в закрытом грунте на площади 46,6 га (3 этап -22га) - ООО Тепличный комплекс "Елецкие овощи" | Елецкий район, с. Архангельское |
| Строительство теплиц по производству овощей в закрытом грунте на площади 85,6 га (2 очередь -30,1га)- ООО Тепличный комплекс "Овощи Черноземья" | Усманский район, с. Бочиновка |
| Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса - ООО "Введено" | ОЭЗ РУ АПТ"Измалково" |
| Реконструкция и модернизация существующих мощностей- ООО "Липецкптица" | ст. Казинка ПТФ "Россия", ПТФ "Красный Колос" Липецкий район |
| Строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур - ООО "Агро-Элеватор" | Данковский район |
| Строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур - АО «АПО «Аврора» | Задонский район, с. Улусарка |
| Строительство селекционно-семеноводческого центра - ООО "Семенные Глобальные Технологии" | ОЭЗ РУ АПТ "Хлевное" |
| Строительство завода по производству дрожжей - ООО «Ангел Ист Рус» | ОЭЗ РУ ППТ "Данков" |
| Строительство завода по производству гречневой крупы - ООО "Юникруп" | Данковский район |
| Строительство плодохранилищ на 50 тысяч тонн хранения (1 очередь на 10 тысяч тонн) - ООО «Агроном сад» | Лебедянский район, свх. Агроном |
| Закладка интенсивных садов и ягодников, строительство плодохранилища - ЗАО «АФ им. 15 лет Октября» ЗАО «АФ им. 15 лет Октября» | Лебедянский р-н, с. Троекурово |
| Дороги и транспорт |  |
| Ремонт 216,7 км (56 объектов) автомобильных дорог регионального значения, в том числе 18,2 км (4 объекта) автомобильных дорог Липецкой агломерации | На территории всех муниципальных районов области |
| Ремонт 4,3 км (4 объекта) автомобильных дорог общего пользования регионального значения. | в Липецком, Данковском, Добринском и Лебедянском районах |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Ягодная Ряса. Длина участка - 176 м, в том числе мостового перехода 80,4 м. | Липецк-Доброе-Чаплыгин в Чаплыгинском районе |
| Ремонт мостового перехода через р. Дон. Протяженность 462,4 п.м., в том числе длина моста 175,9 п.м. | Красное - Теплое в Лебедянском районе |
| Ремонт моста через р. Дон. Длина – 29,8 п.м. | Автодорога Вихровка - примыкание к автодороге Данков - Долгое в Данковском районе |
| Реконструкция 4,7 км автомобильных дорог, 0,2 км / 23,2 п.м. мостов, построено 0,9 км / 127,2 п.м. мостовых сооружений, 18,3 км линий наружного освещения. | в Липецком, Грязинском, Елецком, Добринском, Добровском и Лебедянском районах |
| Реконструкция двух участков автомобильной дороги «Липецк - Данков». Протяженность 3,9 км. | Липецкий и Лебедянский район |
| Развитие сети автомобильных дорог местного значения |  |
| Реконструкция автотранспортного моста через р. Быстрая Сосна в протяженностью 0,4 км (238,3 п.м.) | г. Елец |
| Реконструкция моста через р. Дон в городе Лебедянь протяженностью 0,4 км (173,4 п.м.). | г. Лебедянь |
| Реконструкция Петровского моста в городе Липецк | город Липецк |
| Реконструкция проспекта победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» | город Липецк |
| Энергетика |  |
| Тепловые сети протяженностью 12,3 км -реконструкция | г.Липецк |
| Теплосиловое и котельное оборудование на Липецкой ТЭЦ-2 -реконструкция | г.Липецк |
| Насосная станция «1-го мостового перехода» - реконструкция | г.Липецк |
| Системы теплоснабжения в рамках заключенного концессионного соглашения - модернизация | Елецком районе |
| 83,7 км газопроводов – строительство | по области |
| Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры |  |
| «Пилотный проект» по установке автоматизированных тепловых пунктов - 40 единиц оборудования в 31 МКД | г. Липецк |
| Объекты водоснабжения и водоотведения (строительство 5 скважин, 5,25 км сетей водоотведения, 25,7 км. водоотведения, 1 станция очистки воды) | г. Липецк |
| Модернизация объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» - строительство, реконструкция | Краснинский район, Долгоруковский район, Усманский район, Липецкий район. |
| Здравоохранение |  |
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов с. Семенек, д. Озерки, с. Успенское, с. Телепнево, с. Ольховка | Становлянский район Добринский район Данковский район с.Ильино Липецкий район |
| Строительство вертолетной площадки на территории ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница». | г. Липецк |
| ГУЗ "Усманская межрайонная больница" (строительство детской поликлиники) | г. Усмань |
| Образование |  |
| Реконструкция МБОУ СОШ здания школы (пристройка) | с.Преображеновка |
| Строительство корпуса для ДОУ № 30 в 29 мкр. г.Липецка на 135 мест | г. Липецк |
| Строительство корпуса для ДОУ № 50 в мкр."Елецкий" в г.Липецке на 135 мест |  |
| Строительство корпуса для ДОУ № 17 в г.Липецке на 135 мест |  |
| Строительство корпуса для ДОУ № 32 в г.Липецке на 135 мест |  |
| Строительство корпуса для ДОУ № 38 в г.Липецке на 135 мест |  |
| Строительство корпуса для ДОУ № 37 в г.Липецке на 135 мест |  |
| Строительство корпуса для ДОУ № 119 в г.Липецке на 135 мест |  |
| Строительство корпуса МБО НОШ в с.Ленино Липецкого района Липецкой области | с. Ленино, Липецкий район |
| Физкультура и спорт |  |
| Реконструкция футбольных полей (комплекс «Сокол», спортивная школа № 8 «Юность», в Военном городке) | г. Липецк |
| Реконструкция областной спортивно-адаптивной школы | г. Липецк |
| Строительство гимнастического зала МБУ «Детско-юношеская спортивная школа № 1» | г. Липецк |
| Строительство крытых футбольных полей | г. Елец, пос. Матырский г. Липецк |
| Строительство: |  |
| Площадка ГТО г. Елец, ул. М.Горького, 107 | г.Елец |
| Площадка ГТО г. Данков, ул Строителей, 10/1 | г.Данков |
| Площадка ГТО с. Измалково, ул. 8 Марта | Измалковский район |
| Площадка ГТО с. Красное | Краснинский район |
| Площадка ГТО Липецкий район, с. Копцевы Хутора, ул. Котовского, 1б | Липецкий район |
| Площадка ГТО с. Тербуны, ул. Мичурина | Тербунский район |
| Площадка ГТО г. Усмань, ул. Радищева, 50б | г.Усмань |
| Площадка ГТО с. Хлевное, ул. Энергетиков | Хлевенский район |
| Культура |  |
| Строительство Домов культуры на 200 мест каждый | Грязинский район, с. Петровка и с. Прибытково; Лебедянский район, сл. Покрово-Инвалидная и Елецкий район, с. Талица |

- Приложение 2

к сводному докладу «О ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области  за 2019  год»

Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2019 год

| № п.п. | Наименование государственной программы | Достижение целевых индикаторов и показателей задач ГП | Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм ГП | Освоение средств областного бюджета | Оценка наступления и достижения значений контрольных событий | Итоговая оценка эффективности реализации ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 9,3 |
| 2 | "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" | 9,0 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 9,5 |
| 3 | "Развитие здравоохранения Липецкой области" | 9,8 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 9,5 |
| 4 | "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" | 10,0 | 9,7 | 8,0 | 9,1 | 9,2 |
| 5 | "Развитие образования Липецкой области" | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 8,9 | 9,7 |
| 6 | "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,2 | 9,8 |
| 7 | "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области" | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 9,1 | 9,7 |
| 8 | "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" | 9,6 | 9,2 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| 9 | "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 9,8 |
| 10 | "Реализация внутренней политики Липецкой области" | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 8,9 | 9,3 |
| 11 | "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" | 9,4 | 9,9 | 8,0 | 8,2 | 9,0 |
| 12 | "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" | 9,3 | 9,8 | 5,0 | 10,0 | 8,2 |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" | 9,6 | 9,3 | 10,0 | 9,7 | 9,7 |
| 14 | "Развитие транспортной системы Липецкой области" | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 8,9 | 9,7 |
| 15 | "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 16 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" | 9,6 | 9,5 | 8,0 | 9,4 | 9,1 |
| 17 | "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| 18 | "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области" | 10,0 | 9,2 | 8,0 | 8,1 | 9,0 |
| 19 | "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" | 10,0 | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 20 | "Формирование современной городской среды в Липецкой области" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,9 |

- Приложение 3

к сводному докладу «О ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Липецкой области за 2019 год»

Оценка достижения показателей и кассового исполнения за счет средств областного бюджета

государственных программ Липецкой области в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей

| № п/п | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ | Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями | Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных государственными программами (%) | Доля выполненных контрольных событий от общего количества завершенных | Годовой план, тыс. руб. | Финанси-рование, тыс. руб. | % исполне-ния годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  | 110,60 | 89,5 | 53 992 122,8 | 52 963 236,4 | 98,1 |
| 1 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области | 1 | - |  | 628,6 | 628,6 | 100,0 |
| 2 | Управление экономики администрации Липецкой области | 3 | 129,80 | 100,0 | 3 940,0 | 3 471,4 | 88,1 |
| 3 | Управление ветеринарии Липецкой области | 3 | 108,12 | 88,2 | 395 462,5 | 393 646,6 | 99,5 |
| 4 | Управление административных органов Липецкой области | 4 | 103,61 | 95,2 | 924 239,6 | 922 277,1 | 99,8 |
| 5 | Управление внутренней политики Липецкой области | 4 | 103,52 | 88,1 | 93 797,3 | 89 161,2 | 95,1 |
| 6 | Управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области | 1 | 106,88 | 85,1 | 374 743,7 | 374 529,6 | 99,9 |
| 7 | Управление делами администрации Липецкой области | 2 | - |  |  |  |  |
| 8 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | 5 | 115,43 | 83,3 | 6 875 968,4 | 6 720 193,1 | 97,7 |
| 9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области | 5 | 116,17 | 94,7 | 2 751 152,2 | 2 669 004,4 | 97,0 |
| 10 | Управление ЗАГС и архивов Липецкой области | 2 | 103,37 |  | 108 740,8 | 108 560,4 | 99,8 |
| 11 | Управление здравоохранения Липецкой области | 5 | 109,13 | 68,2 | 10 819 438,3 | 10 745 551,3 | 99,3 |
| 12 | Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области | 2 | 92,93 | 75,0 | 645 988,3 | 624 477,2 | 96,7 |
| 13 | Управление инвестиций и международных связей Липецкой области | 2 | 103,64 | 80,8 | 228 303,1 | 192 254,4 | 84,2 |
| 14 | Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 1 | - |  |  |  |  |
| 15 | Управление культуры и туризма Липецкой области | 5 | 106,68 | 67,1 | 1 232 090,1 | 1 210 646,8 | 98,3 |
| 16 | Управление информатизации администрации Липецкой области | 1 | 101,90 | 100,0 | 343 532,4 | 312 069,5 | 90,8 |
| 17 | Управление лесного хозяйства Липецкой области | 2 | 104,78 | 100,0 | 406 121,7 | 405 146,3 | 99,8 |
| 18 | Управление образования и науки Липецкой области | 7 | 102,05 | 97,2 | 14 020 196,6 | 13 947 933,4 | 99,5 |
| 19 | Управление молодежной политики Липецкой области | 2 | - |  | 2 811,6 | 2 811,6 | 100,0 |
| 20 | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 2 | 158,48 | 78,8 | 225 393,1 | 224 285,5 | 99,5 |
| 21 | Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области | 1 | 104,08 | 100,0 | 16 724,9 | 16 592,5 | 99,2 |
| 22 | Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области | 2 | 128,97 | 93,8 | 44 388,3 | 44 016,7 | 99,2 |
| 23 | Управление социальной защиты населения Липецкой области | 6 | 105,15 | 92,0 | 5 538 700,6 | 5 489 664,5 | 99,1 |
| 24 | Управление информационной политики Липецкой области | 2 | 120,15 | 100,0 | 337 230,0 | 335 815,9 | 99,6 |
| 25 | Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области | 1 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
| 26 | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 11 | 107,37 | 80,6 | 2 195 401,7 | 1 865 843,6 | 85,0 |
| 27 | Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области | 1 | 100,24 | 100,0 | 64 817,4 | 64 407,0 | 99,4 |
| 28 | Управление труда и занятости Липецкой области | 5 | 114,10 | 100,0 | 280 280,8 | 275 460,6 | 98,3 |
| 29 | Управление физической культуры и спорта Липецкой области | 6 | 104,49 | 85,7 | 522 650,7 | 522 213,1 | 99,9 |
| 30 | Управление финансов Липецкой области | 2 | 97,62 | 100,0 | 3 527 677,4 | 3 519 295,5 | 99,8 |
| 31 | Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области | 3 | 129,96 | 92,2 | 322 712,4 | 303 472,2 | 94,0 |
| 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | 5 | 119,66 | 97,0 | 1 299 365,9 | 1 296 474,8 | 99,8 |
| 33 | Управление энергетики и тарифов Липецкой области | 2 | 109,10 | 100,0 | 376 480,7 | 270 249,2 | 71,8 |
| 34 | Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области | 1 | - | 75,0 | 13 043,5 | 12 983,4 | 99,5 |