## Лист1
"Приложение к приказу управления финансов области "Об утверждении плана реализации государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" на 2016 год"
ПЛАН
реализации государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" на 2016 год
Таблица
№№ пп | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет областного бюджета (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7
1. | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" |  |  |  |  | 162740.4
1.1. | Основное мероприятие 1 "Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года " | Управление экономики администрации области |  |  | 003 0113 1910199999 | 15000
1.1.1. | Проведение и участие в обучающих семинарах, конференциях, форумах путем закупок товаров, работ, услуг |  | февраль | декабрь |  | 2000
1.1.2. | Приобретение и сопровождение программного обеспечения по разработке долгосрочного и среднесрочного прогноза социально-экономического развития Липецкой области и формирования иерархического дерева целеполагания с использованием анализа государственных программ, путем проведения закупок товаров, работ , услуг |  | март | декабрь |  | 12000
1.1.3. | Разработка аналитической части, приоритетных целей, направлений и задач социально-экономической политики до 2030 года путем закупки товаров, работ, услуг |  | август | декабрь |  | 1000
1.2. | Основное мероприятие 2 "Осуществление бюджетного процесса" | Управление финансов области |  |  | 028 0106 1910200110 | 81062.9 | 0
[5 empty] | 028 0106 1910200120 | 11024.5
1.2.1. | Подготовка проекта постановления администрации области об утверждении Порядка составления проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | апрель | май |  | 0
1.2.2. | Организация и осуществление работы по формированию и уточнению областного бюджета |  | январь | декабрь |  | 40288.2
1.2.3. | Разработка и принятие приказа управления финансов об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | апрель | май |  | 0
1.2.4. | Подготовка проекта областного закона "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |  | август | октябрь |  | 0
1.2.5. | Подготовка материалов и документов, вносимых одновременно с проектом закона об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | август | октябрь |  | 0
1.2.6. | Подготовка бюджета для граждан на 2017 год |  | ноябрь | декабрь |  | 0
1.2.7. | Разработка и принятие приказа управления финансов области об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей, применяемых при составлении и исполнении областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | июнь | октябрь |  | 0
1.2.8. | Формирование программной структуры областного бюджета |  | сентябрь | октябрь |  | 0
1.2.9. | Подготовка проекта постановления администрации области "Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов Липецкой области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области" |  | январь | декабрь |  | 0
1.2.10. | Проведение выездных и камеральных проверок главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, ТФОМС, в бюджетных, казенных, автономных учреждениях, унитарных предприятиях, хозяйственных обществах с участием Липецкой области в их уставных (складочных) капиталах, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  | январь | декабрь |  | 7482.1 |  | 6677.15
1.2.11. | Проведение выездных проверок главных распорядителей и получателей средств местных бюджетов по соблюдению целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета |  | январь | декабрь |  | 7482.1
1.2.12. | Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита у главных распорядителей средств областного бюджета |  | январь | декабрь |  | 0
1.2.13. | Организация работы по формированию кассового плана исполнения областного бюджета |  | январь | декабрь |  | 0
1.2.14. | Организация работы по своевременному и полному осуществлению платежей с лицевых счетов получателей средств областного бюджета и областных государственных учреждений |  | январь | декабрь |  | 29928.5
1.2.15. | Осуществление контроля за целевым использованием средств областного бюджета в процессе санкционирования расходов |  | январь | декабрь |  | 0
1.2.16. | Методологическое обеспечение по составлению и представлению бюджетной отчетности |  | апрель | декабрь |  | 0
1.2.17. | Подготовка и своевременное представление в Федеральное казначейство Российской Федерации месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета области |  | январь | декабрь |  | 6906.5
1.2.18. | Подготовка проекта областного закона "Об исполнении областного бюджета за 2015 год" |  | апрель | май |  | 0
1.2.19. | Подготовка бюджета для граждан (исполнение областного бюджета за 2015 год) |  | апрель | май |  | 0
1.3. | Основное мероприятие 3 "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" | Управление финансов области |  |  | 028 0113 1910328000 | 2000
1.3.1. | Мониторинг правоприменения постановления администрации области от 21 августа 2008г. № 208 "Об утверждении Положения о мониторинге и ежегодной оценке деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на основе системы показателей эффективности и результативности" |  | апрель | август |  | 0
1.3.2. | Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за 2015 год |  | октябрь | ноябрь |  | 0
1.3.3. | Поощрение главных распорядителей средств областного бюджета, достигших наилучших показателей по результатам оценки финансового менеджмента за 2015 год |  | ноябрь | декабрь |  | 2000
1.4. | Основное мероприятие 4 "Формирование регионального сегмента «Электронный бюджет»" | Управление финансов области |  |  | '028 0106 1910499999 | 53653
1.4.1. | Расширение аппаратно-технического обеспечения, связанного с увеличением количества пользователей системы "Электронный бюджет" путем закупки товаров, работ, услуг |  | январь | декабрь |  | 7000
1.4.2. | Модернизация и введение в эксплуатацию программных комплексов, направленных на реализацию функционала портала бюджетной системы области путем закупки товаров, работ, услуг |  | апрель | декабрь |  | 46653
1.4.3. | Совершенствование нормативных документов по организации юридически значимого электронного документооборота |  | январь | декабрь |  | 0
1.4.4. | Оптимизация системы электронного документооборота в связи с ростом количества его участников |  | январь | декабрь |  | 0
2. | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Липецкой области" |  |  |  |  | 1300145.3
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений" | Управление финансов области | январь | декабрь |  | 1300145.3
2.1.1. | Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере государственных заимствований области, предоставления государственных гарантий области, погашения и обслуживания государственного долга области на предмет соответствия требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.2. | Учет и регистрация долговых обязательств Липецкой области в Государственной долговой книге Липецкой области |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.3. | Мониторинг текущей ситуации по исполнению областного бюджета 2016 года |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.4. | Мониторинг долговой нагрузки на бюджет |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.5. | Подготовка проекта программы государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | апрель | июль |  | 0
2.1.6. | Планирование источников финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | апрель | июль |  | 0
2.1.7. | Осуществление государственных заимствований области |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.8. | Фактическое погашение долговых обязательств области |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.9. | Анализ результатов аукционов на получение кредитов от кредитных организаций, проведенных в субъектах Российской Федерации |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.10. | Организация работы по проведению аукционов в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредита Липецкой области на 2017 год (подготовка документаций, размещение извещений, проведение аукционов и заключение государственных контрактов) |  | октябрь | декабрь |  | 0
2.1.11. | Мониторинг ситуации на финансовом рынке Российский Федерации |  | январь | декабрь |  | 0
2.1.12. | Планирование расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга области и осуществление фактических платежей |  | январь | декабрь | 028 1301 1920125300 | 1300109.3
2.1.13. | Планирование расходов областного бюджета по выплате агентских комиссий и вознаграждений и осуществление фактических платежей |  | январь | декабрь | 028 0113 1920125300 | 36
2.1.14. | Подготовка проекта программы государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |  | апрель | июль |  | 0
2.1.15. | Ведение учета выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями |  | январь | декабрь |  | 0
3. | Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов" | Управление финансов области |  |  |  | 1913919.4
3.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов" |  | январь | декабрь |  | 1901919.4
3.1.1. | Мониторинг федеральных нормативных правовых актов и подготовка предложений по внесению изменений в областное законодательство по укреплению собственной доходной базы органов местного самоуправления |  | январь | декабрь |  | 0
3.1.2. | Проведение ежемесячного анализа исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам, выявление причин темпов роста (снижения) основных доходных источников |  | январь | декабрь |  | 0
3.1.3. | Определение резервов поступлений дополнительных доходов в местные бюджеты |  | январь | декабрь |  | 0
3.1.4. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области исходя из уровня бюджетной обеспеченности |  | январь | декабрь | 028 1401 1930180010 | 568198
3.1.5. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области исходя из численности жителей |  | январь | декабрь | 028 1401 1930180020 | 607350
3.1.6. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  | январь | декабрь | 028 1402 1930180030 | 726371.4
3.2. | Основное мероприятие 2 "Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности" | Управление финансов области | ноябрь | декабрь |  | 12000
3.2.1. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление дотаций муниципальным образованиям области, достигшим наилучших результатов по увеличению налогового потенциала |  | ноябрь | декабрь | 028 1402 1930280060 | 3000
3.2.2. | Проведение полугодовой оценки органов местного самоуправления в целях повышения качества управления муниципальными финансами |  | июль | август |  | 0
3.2.3. | Проведение годовой оценки органов местного самоуправления в целях повышения качества управления муниципальными финансами |  | январь | март |  | 0
3.2.4. | Предоставление дотаций органам местного самоуправления, достигшим наилучших результатов по повышению качества управления муниципальными финансами |  | апрель | июнь | 028 1402 1930280050 | 3000
3.2.5. | Расчет показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области |  | январь | февраль |  | 0
3.2.6. | Предоставление дотаций, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области |  | апрель | июнь | 028 1402 1930280070 | 1500
3.2.7. | Расчет показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области |  | январь | февраль |  | 0
3.2.8. | Предоставление дотаций, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области |  | апрель | июнь | 028 1402 1930280040 | 1500
3.2.9. | Расчет показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, относящихся к компетенции управлении финансов области |  | апрель | июнь |  | 0
3.2.10. | Предоставление дотаций за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области |  | июнь | август | 028 1402 1930280080 | 3000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3376805.1
Заместитель главы администрации области - начальник управления финансов области |  |  |  | В.М. Щеглеватых