## План реализации на 2017 год
"Приложение к приказу управления финансов области "О внесении изменений в приказ управления финансов Липецкой области от 30 декабря 2016 года № 239 "Об утверждении плана реализации государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" на 2017 год"
ПЛАН
реализации государственной программы Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" на 2017 год
Таблица
№№ пп | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет областного бюджета (тыс.руб.), значение контрольного события
1 | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" |  |  |  |  | 139352.61
2 | Основное мероприятие 1 "Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года " | Управление экономики администрации области | январь | декабрь | 003 0113 1910199999 | 18990
3 | Мероприятие 1.1.1 "Подготовка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года с сопровождением программных комплексов АИС «План-Прогноз» Липецкая область и «АИС «Программно-целевое планирование» | Управление экономики администрации области | февраль | декабрь | 003 0113 1910199999 | 18990
4 | Контрольное событие 1 "Разработка технических заданий на подготовку текстовой части и материалов по обоснованию Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года", ед. | Управление экономики администрации области | х | 2017-02-28 | х | 2
5 | Контрольное событие 2 "Наличие текстовой части и материалов по обоснованию (аналитический блок, блок целеполагания, блок "Направления реализации Стратегии", сценарный и прогнозный блоки) Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года", ед. | Управление экономики администрации области | х | 2017-11-30 | х | 6
6 | Контрольное событие 3 "Наличие актуализированных приложений и подсистем АИС «План-Прогноз» Липецкая область", баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономики администрации области | х | 2017-12-15 | х | 1
7 | Контрольное событие 4 "Наличие оптимизированных перечней входных и прогнозируемых показателей АИС «План-Прогноз» Липецкая область", баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономики администрации области | х | 2017-12-15 | х | 1
8 | Контрольное событие 5 "Наличие прогноза социально-экономического развития Липецкой области на среднесрочный период по форме 2П, сформированного в АИС «План-Прогноз» Липецкая область", баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономики администрации области | х | 2017-11-30 | х | 1
9 | Контрольное событие 6 "Наличие планов реализации, паспортов, приложений государственных программ области в «АИС «Программно-целевое планирование», баллы (0 - отсутствие или не по полному перечню государственных программ, 1 - наличие по всем государственным программам) | Управление экономики администрации области | х | 2017-03-31 | х | 1
10 | Контрольное событие 7 "Принятие нормативного правового акта, предусматривающего согласование изменений государственных программ области и планов их реализации в электронном виде", ед. | Управление экономики администрации области | х | 2017-04-30 | х | 1
11 | Контрольное событие 8 "Наличие обновленных настроек функциональных режимов, рабочих инструкций актуализированной «АИС «Программно-целевое планирование», баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие) | Управление экономики администрации области | х | 2017-12-15 | х | 1
12 | Основное мероприятие 2 "Осуществление бюджетного процесса" | Управление финансов области | январь | декабрь |  | 85499.47 | #REF!
13 | Мероприятие 1.2.1 "Формирование, исполнение областного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении областного бюджета" | Управление финансов области | январь | декабрь | 028 0106 1910200110 | 74277.1
[5 empty] | 028 0106 1910200120 | 11222.37
14 | Контрольное событие 1 "Подготовка проекта областного закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", баллы (1 балл - проект закона направлен в областной Совет депутатов, 0 баллов - проект не внесен) | Управление финансов области | х | 2017-11-01 | х | 1
15 | Контрольное событие 2 "Подготовка проекта областного закона "Об исполнении областного бюджета за 2016 год", баллы (1 балл - проект закона направлен в областной Совет депутатов, 0 баллов - проект не внесен) | Управление финансов области | х | 2017-06-01 | х | 1
16 | Основное мероприятие 3 "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" | Управление финансов области | апрель | май | 028 0113 1910328000 | 2000
17 | Мероприятие 1.3.1 "Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" | Управление финансов области | апрель | май | 028 0113 1910328000 | 2000
18 | Контрольное событие 1 "Размещение сводного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента в сети "Интернет" на информационном портале бюджетной системы Липецкой области (ufin48.ru)", баллы (1 балл - сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента размещен в сети "Интернет" на информационном портале бюджетной системы Липецкой области (ufin48.ru), 0 баллов - сводный рейтинг не размещен) | Управление финансов области | х | 2017-05-10 | х | 1
19 | Основное мероприятие 4 "Формирование и обеспечение функционирования регионального сегмента «Электронный бюджет»" | Управление финансов области | январь | декабрь | '028 0106 1910499999 | 32863.14
20 | Мероприятие 1.4.1 "Эксплуатация программных комплексов, направленных на реализацию функционала бюджетной системы области путем закупки товаров, работ, услуг. Аппаратно-техническое обеспечение системы "Электронный бюджет" путем закупки товаров, работ, услуг" | Управление финансов области | январь | декабрь | '028 0106 1910499999 | 32863.14
21 | Контрольное событие 1 "Наличие актуализированных программных комплексов, направленных на реализацию функционала бюджетной системы области", баллы (0 - отсутствие, 1 - наличие)" | Управление финансов области | х | 2017-12-31 | х | 1
22 | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Липецкой области" |  |  |  |  | 1751889
23 | Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Липецкой области, обслуживание государственного долга Липецкой области и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и вознаграждений" | Управление финансов области | январь | декабрь |  | 1751889
24 | Мероприятие 2.1.1 "Планирование государственных внутренних заимстовований, расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга области и осуществление фактических платежей" | Управление финансов области | январь | декабрь | 028 1301 1920125300 | 1738689
25 | Контрольное событие 1 "Учет и регистрация долговых обязательств Липецкой области в Государственной долговой книге Липецкой области", баллы (1 балл - информация в долговой книге отражена, 0 баллов - информация в долговой книге не отражена) | Управление финансов области | х | 2017-12-31 | х | 1
26 | Контрольное событие 2 "Подготовка приложений к проекту закона Липецкой области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": "Источники финансирования дефицита областного бюджета", "Программа государственных внутренних заимствований Липецкой области" "Программа государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации", баллы (1 балл - приложения к проекту областного закона подготовлены, 0 баллов - приложения к проекту областного закона не подготовлены) | Управление финансов области | х | 2017-11-01 | х | 1
27 | Мероприятие 2.1.2 "Планирование расходов областного бюджета по выплате агентских комиссий и вознаграждений и осуществление фактических платежей" | Управление финансов области | январь | декабрь | 028 0113 1920125300 | 13200
28 | Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов" |  |  |  |  | 2280864.5
29 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение сбалансированности местных бюджетов" | Управление финансов области | январь | декабрь |  | 2268864.5 |  | 823789.5
30 | Мероприятие 3.1.1 "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области исходя из уровня бюджетной обеспеченности" | Управление финансов области | январь | декабрь | 028 1401 1930180010 | 568198 |  | 583860.9076
31 | Мероприятие 3.1.2 "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области исходя из уровня бюджетной обеспнченности" | Управление финансов области | январь | декабрь | 028 1401 1930180020 | 1190026.6 |  | 624210.4924
32 | Мероприятие 3.1.3 "Расчет, распределение, утверждение и предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | Управление финансов области | январь | декабрь | 028 1402 1930180030 | 510639.9
33 | Контрольное событие 1 "Подготовка проектов постановлений администрации Липецкой области, предусматривающих распределение дотаций из областного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов", баллы (1 балл - проект постановления внесен в администрацию области, 0 баллов - не внесен) | Управление финансов области | х | 2017-12-29 | х | 1
34 | Основное мероприятие 2 "Стимулирование муниципальных образований Липецкой области по результатам проведения оценки их деятельности" | Управление финансов области | апрель | декабрь |  | 12000
35 | Мероприятие 3.2.1 "Расчет, распределение, утверждение и предоставление дотаций муниципальным образованиям области, достигшим наилучших результатов по увеличению налогового потенциала" | Управление финансов области | ноябрь | декабрь | 028 1402 1930280060 | 3000
36 | Контрольное событие 1 "Подготовка проекта распоряжения главы администрации Липецкой области, предусматривающего выделение дотаций для предоставления грантов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Липецкой области", баллы (1 балл - проект распоряжения внесен в администрацию области, 0 баллов - не внесен) | Управление финансов области | х | 2017-09-10 | х | 1
37 | Мероприятие 3.2.2 "Предоставление дотаций органам местного самоуправления, достигшим наилучших результатов по повышению качества управления муниципальными финансами" | Управление финансов области | апрель | июнь | 028 1402 1930280050 | 3000
38 | Контрольное событие 1 "Подготовка проекта распоряжения главы администрации Липецкой области о результатах оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Липецкой области по итогам года", баллы (1 балл - проект распоряжения внесен в администрацию области, 0 баллов - не внесен) | Управление финансов области | х | 2017-04-01 | х | 1
39 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление дотаций, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области" | Управление финансов области | апрель | июнь | 028 1402 1930280070 | 1500
40 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации, содержащей расчет показателей деятельности органов местного самоуправления городских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области", баллы (1 балл - информация по показателям направлена в управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) | Управление финансов области | х | 2017-03-01 | х | 1
41 | Мероприятие 3.2.4 "Предоставление дотаций, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области" | Управление финансов области | апрель | июнь | 028 1402 1930280040 | 1500
42 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации, содержащей расчет показателей деятельности органов местного самоуправления сельских поселений области, относящихся к компетенции управлении финансов области", баллы (1 балл - информация по показателям направлена в управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) | Управление финансов области | х | 2017-03-01 | х | 1
43 | Мероприятие 3.2.5 "Предоставление дотаций за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области" | Управление финансов области | июнь | август | 028 1402 1930280080 | 3000
44 | Контрольное событие 1 "Подготовка информации, содержащей расчет показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, относящихся к компетенции управлении финансов области", баллы (1 балл - информация по показателям направлена в управление экономики администрации Липецкой области, 0 баллов - информация не направлена) | Управление финансов области | х | 2017-07-01 | х | 1
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4172106.11
Заместитель главы администрации области - начальник управления финансов области |  |  |  | В.М. Щеглеватых